КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проект: анализ структуры закупок МНКЦ им. С.П. Боткина за 2025 год

Заказчик: [наименование организации]

Исполнитель: [ФИО / наименование]

Номер предложения: [номер]

Дата: 19.10.2026

Срок действия предложения: 30 календарных дней

Рекомендуемая стоимость: 320 000 ₽

Срок выполнения: 25–35 рабочих дней

Результат: PDF-отчёт с таблицами + офлайн-дашборд + Excel + полный реестр позиций за 2025 год

# 1. Задача

Заказчику нужен разбор закупок МНКЦ им. С.П. Боткина за 2025 год без хозяйственных расходов, фармации и услуг: что закупалось, в каких объёмах, по каким ценам, из каких стран и какие позиции являются ключевыми.

Отличительная особенность задачи — не «топ-10», а правило 80 %: в отчёт включаются все товарные группы и все номенклатурные позиции, которые в сумме дают не менее 80 % объёма закупок в деньгах. Это даёт полную картину значимых закупок, а не выборочный рейтинг.

Дополнительно нужен интерактивный дашборд, который позволяет смотреть те же данные в разрезах и фильтрах. При этом печатный PDF-отчёт с таблицами сохраняется как основной документ.

Что не входит в задачу по запросу заказчика:

детализация по контрактам: карточки, номера, даты и предметы контрактов;

отдельный блок о российских участниках конкурсов;

выводы и рекомендации;

сравнение с 2024 годом;

внешние бенчмарки по другим ЛПУ;

презентация.

# 2. Что вы получите

| № | Результат | Формат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналитический отчёт по 8 обязательным разделам | PDF + DOCX |
| 2 | Интерактивный дашборд: таблицы, графики, фильтры, светлая и тёмная темы, печать в PDF | HTML, офлайн |
| 3 | Рабочая книга Excel со всеми таблицами отчёта | XLSX |
| 4 | Полный реестр позиций за 2025 год | XLSX + CSV |
| 5 | Паспорт данных: источники, охват, классификатор, исключения, ограничения | PDF + DOCX |
| 6 | Реестр источников со ссылками и датами выгрузки | XLSX |
| 7 | Инструкция по работе с дашбордом | PDF + DOCX |

## 2.1. Обязательные разделы отчёта

1.	Общий объём закупок за 2025 год в деньгах — все закупки, профильные, исключённые, сверка, динамика.

2.	Структура закупок по видам — оборудование, расходные материалы, имплантируемые изделия, реагенты, медмебель/одежда, прочее; дополнительно по 44-ФЗ / 223-ФЗ / малым закупкам.

3.	Категории закупок по правилу 80 % — все товарные группы до достижения 80 %, а не фиксированный топ-10.

4.	Топ номенклатуры по правилу 80 % — все позиции до достижения 80 %, с количеством, суммой, ценой, поставщиками.

5.	Страна происхождения — Россия / импорт, страны, категории, доля «не определена».

6.	Внутренние ценовые бенчмарки — средневзвешенная цена, медиана, минимум, максимум, P25/P75, разброс, потенциал снижения к медиане и минимуму внутри закупок ЛПУ за 2025 год.

7.	Ключевая номенклатура — карточки позиций 80 %-набора.

8.	Реестр позиций — полная построчная выгрузка с источником по каждой строке, без контрактной детализации.

## 2.2. Что показывает отчёт

сколько всего закупил центр за 2025 год и какая часть приходится на медицинские товары;

какие виды закупок доминируют и как они соотносятся;

какие товарные группы дают 80 % объёма — с полным перечнем, а не «топ-10»;

какие конкретные позиции дают 80 % объёма;

из каких стран происходят товары и где высока импортозависимость;

какие цены закупает ЛПУ по ключевой номенклатуре и какой разброс существует внутри 2025 года;

где средневзвешенная цена выше медианы и какой потенциал снижения это формирует;

какие позиции ключевые по объёму, частоте и влиянию на затраты;

какие ограничения данных нужно учитывать.

## 2.3. Что показывает дашборд

Дашборд повторяет аналитику отчёта в интерактивном виде:

KPI-карточки: общий объём, профильный объём, исключения, количество позиций и поставщиков;

структура по видам, способам закупки и месяцам;

категории 80 % с диаграммой Парето;

номенклатура 80 % с поиском;

страна происхождения и доля импорта;

внутренние ценовые бенчмарки и разброс цен;

ключевая номенклатура;

реестр позиций с фильтрами и экспортом среза в CSV;

методика и ограничения.

Дашборд работает офлайн: один HTML-файл, без сервера, интернета и установки. Открывается в Chrome, Edge и Firefox. Есть светлая, тёмная и системная темы, кнопка печати в PDF.

# 3. Как мы работаем

1.	Старт и методика. Фиксируем границы: период, подразделения, исключения (фармация, хозяйственные расходы, услуги), пограничные категории, классификатор.

2.	Сбор данных. ЕИС (44-ФЗ и 223-ФЗ), Портал поставщиков, ЕАТ «Берёзка», сайт учреждения, Госреестр медизделий. При наличии — внутренняя выгрузка ЛПУ для сверки. Внешние прайсы и предложения поставщиков как источник цен не используются.

3.	Очистка и классификация. Дедупликация, нормализация единиц и упаковок, разделение товаров и услуг, отнесение к видам и товарным группам, ручная проверка 80 % объёма.

4.	Аналитика. Правило 80 % для категорий и номенклатуры, страна происхождения, внутренние ценовые бенчмарки, ключевая номенклатура.

5.	Дашборд. Собираем офлайн-версию с фильтрами, графиками, таблицами, темами и печатью; проверяем совпадение цифр с отчётом.

6.	Отчёт и Excel. Готовим печатную версию, рабочую книгу и реестр; проверяем сверки и оформление.

7.	Приёмка. Передаём комплект, проводим промежуточную демонстрацию дашборда, вносим 2 раунда правок.

Промежуточная веха: после сбора и классификации показываем выборку, охват и структуру категорий — до подготовки финального отчёта. Заказчик подтверждает классификатор и исключения.

# 4. Стоимость

## 4.1. Рекомендуемый пакет «Стандарт» — 320 000 ₽

Полное соответствие техническому заданию:

все 8 обязательных разделов отчёта;

полный реестр позиций за 2025 год без контрактной детализации;

правило 80 % для категорий и номенклатуры;

страна происхождения с охватом не менее 70 % стоимости (или документированным объяснением);

внутренние бенчмарки для всех ключевых позиций;

офлайн-дашборд с фильтрами, графиками, таблицами, темами и печатью;

2 раунда правок;

промежуточная демонстрация дашборда — 1 онлайн-встреча до 1 часа;

срок — 25–35 рабочих дней.

## 4.2. Пакет «Базовый» — 220 000 ₽

Для случая, если на первом этапе нужен только печатный отчёт и Excel, а дашборд можно отложить:

все 8 разделов отчёта в полном виде;

полный реестр позиций;

правило 80 %;

страна происхождения;

внутренние бенчмарки;

1 раунд правок;

срок — 20–25 рабочих дней.

Ограничение: «Базовый» не содержит дашборд и поэтому не закрывает текущее требование заказчика. Если дашборд обязателен — используйте «Стандарт».

## 4.3. Пакет «Расширенный» — 390 000 ₽

Всё, что входит в «Стандарт», плюс:

второй сценарий дашборда (например, отдельный управленческий вид или вид для закупок);

3 раунда правок;

приоритетная очередь — 20–25 рабочих дней;

обучение работе с дашбордом и Excel — 1 сессия до 1,5 часа.

Презентация, сравнение с 2024 годом, внешние бенчмарки и блок по российским участникам не входят — по требованию заказчика.

## 4.4. Сравнение пакетов

| Параметр | Базовый | Стандарт | Расширенный |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 разделов отчёта | ✔ | ✔ | ✔ |
| Полный реестр позиций | ✔ | ✔ | ✔ |
| Правило 80 % | ✔ | ✔ | ✔ |
| Страна происхождения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внутренние бенчмарки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Офлайн-дашборд | — | ✔ | ✔ |
| Второй сценарий дашборда | — | — | ✔ |
| Раунды правок | 1 | 2 | 3 |
| Обучение | — | — | 1 сессия |
| Срок | 20–25 дн. | 25–35 дн. | 20–25 дн. приоритет |
| Стоимость | 220 000 ₽ | 320 000 ₽ | 390 000 ₽ |

## 4.5. Дополнительные опции

| Опция | Стоимость |
| --- | --- |
| Дополнительный сценарий дашборда | 30 000 ₽ |
| Обновление отчёта и дашборда за 2026 год | 90 000 ₽ |
| Дополнительный раунд правок сверх включённых | 15 000 ₽ |
| Обучение сотрудников работе с дашбордом и Excel (1 сессия) | 20 000 ₽ |
| Срочный режим (18–22 рабочих дня) | +30 % к стоимости пакета |
| Подготовка данных из 1С/ERP заказчика (вместо сбора с нуля) | −20 000 ₽ и −3–5 дней |

Не предлагаются как опции: презентация, сравнение с 2024 годом, внешние бенчмарки по другим ЛПУ, отдельный блок по российским участникам, выводы и рекомендации, контрактная детализация.

# 5. Обоснование стоимости

## 5.1. Что определяет цену

Стоимость определяется не количеством страниц, а объёмом ручной и аналитической работы:

1.	Сбор данных из нескольких контуров. ЕИС 44-ФЗ, ЕИС 223-ФЗ, Портал поставщиков, «Берёзка», сайт учреждения — у каждого свои форматы, карточки и ограничения. Нужно не просто выгрузить контракты, а собрать позиции, спецификации и суммы.

2.	Очистка и дедупликация. Повторные публикации, лоты, дополнительные соглашения, расторжения, многолетние контракты, смешанные лоты «товар + услуга». Без этого объёмы завышаются, а структура искажается.

3.	Классификация и исключения. Нужно отделить фармацию, хозяйственные расходы и услуги, не потеряв медицинские товары. Пограничные категории — реагенты, дезинфекция, медмебель, медодежда — требуют отдельного решения и флагов.

4.	Правило 80 %. Это не сортировка и не «топ-10»: нужно привести номенклатуру к сопоставимому виду, рассчитать накопленные доли, проверить границу 80 % и включить все группы/позиции набора. Ручная проверка 80 % объёма обязательна.

5.	Страна происхождения. В контрактах страна заполнена не всегда. Нужно сопоставление с регистрационными удостоверениями, производителями, брендами и моделями; для части позиций страна останется «не определена» — это честнее, чем подставлять страну поставщика.

6.	Внутренние ценовые бенчмарки. Нужно привести цены к единице измерения, убрать выбросы, сопоставить позиции внутри 2025 года, рассчитать медиану, P25/P75, отклонения и потенциал снижения. Внешние источники не используются.

7.	Дашборд. Это отдельный продукт: проектирование экранов, подготовка данных, фильтры, графики, таблицы, экспорт, темы, печать и проверка совпадения цифр с отчётом. Только на разработку и QA уходит 30–40 часов.

8.	Отчёт и Excel. Не «выгрузка в таблицу», а печатный документ с таблицами, сверками, проверкой оформления и рабочая книга, пригодная для фильтрации и сводных таблиц.

9.	QA и правки. Сверка отчёта, дашборда и Excel, выборочная проверка цифр, 2 раунда правок.

## 5.2. Почему 320 000 ₽

Добавлен дашборд. Это 30–40 часов отдельной работы: дизайн экранов, фильтры, графики, таблицы, экспорт, темы, печать, QA. Без дашборда проект стоил бы 220 000 ₽.

Убраны разделы, которые не нужны заказчику. Контрактная детализация, отдельный блок по российским участникам, выводы и рекомендации, внешние бенчмарки, сравнение с 2024 годом и презентация исключены. Это снижает трудоёмкость, но не компенсирует разработку дашборда полностью.

Основная ценность — не выгрузка, а приведённая к сопоставимому виду база. Правило 80 %, страна происхождения, внутренние бенчмарки и реестр позиций требуют ручной проверки и не получаются простым экспортом из ЕИС.

## 5.3. С чем сравнивать

| Вариант | Диапазон | Что реально получает заказчик |
| --- | --- | --- |
| Самостоятельный сбор силами сотрудника | 150 000 – 300 000 ₽ (время) | 60–120 часов работы, без готовой методики, классификатора, дашборда и QA; высокий риск двойного счёта и пропусков |
| Фрилансер «только парсинг» | 70 000 – 150 000 ₽ | реестр позиций, часто без классификации, страны и бенчмарков; дашборда нет; доводить до отчёта всё равно заказчику |
| Сильный фрилансер / мини-команда | 250 000 – 400 000 ₽ | сбор, нормализация, аналитика, отчёт; дашборд — не всегда |
| Аналитическое агентство | 500 000 – 1 200 000 ₽ | полный цикл, но дороже и дольше; результат сложнее переиспользовать |
| Штатный аналитик на 1,5–2 месяца | 250 000 – 400 000 ₽ | с налогами и рабочим местом; нужен готовый специалист |

Наш пакет «Стандарт» — 320 000 ₽ находится в середине диапазона «сильный фрилансер / мини-команда» и в 1,5–4 раза ниже агентского. При этом в него входят все 8 разделов ТЗ, полный реестр, внутренние бенчмарки и офлайн-дашборд, а не только выгрузка.

## 5.4. Почему не дешевле

Дешёвое предложение обычно закрывает только видимую часть:

выгрузка контрактов без позиционной детализации;

«топ-10» вместо правила 80 %;

страна по стране поставщика, а не по товару;

цены без приведения к единице и без выбросов;

отсутствие сверки «профильные + исключённые = всего»;

отсутствие дашборда или дашборд, который открывается только с сервером;

отсутствие паспорта данных и ограничений.

В результате заказчик получает цифры, которые трудно проверить и опасно использовать в переговорах. Мы делаем результат, который можно проверить: у каждой цифры есть источник, у каждой оценки — пометка, у каждого раздела — методика.

## 5.5. Цена в контексте эффекта

Если профильный объём закупок составляет 1 млрд ₽, то 1 % — это 10 млн ₽. Стоимость пакета «Стандарт» — 320 000 ₽, то есть 3,2 % от одного процента потенциального эффекта. Даже снижение цен на 0,3 % по одной значимой группе даёт около 3 млн ₽ — на порядок больше стоимости отчёта.

Это не гарантия экономии: результат зависит от структуры закупок, конкуренции и условий поставки. Но отчёт и дашборд дают базу для предметного разговора: где цена выше медианы, где максимальный разброс, где высока импортозависимость.

# 6. Сроки

| Этап | Срок |
| --- | --- |
| Старт и согласование методики | 2–3 рабочих дня |
| Сбор данных | 5–7 рабочих дней |
| Очистка и классификация | 5–7 рабочих дней |
| Аналитика и внутренние бенчмарки | 5–7 рабочих дней |
| Дашборд | 7–10 рабочих дней |
| Отчёт и Excel | 5–7 рабочих дней |
| Рассмотрение и правки | 3–5 рабочих дней |
| Итого | 25–35 рабочих дней (5–7 недель) |

При параллельном выполнении этапов — 25–30 рабочих дней. Срочный режим — 18–22 рабочих дня с надбавкой 30 %.

Срок начинается после получения аванса и всех необходимых данных. Задержка обратной связи заказчика сдвигает срок пропорционально.

# 7. Условия оплаты

| Платёж | Сумма | Когда |
| --- | --- | --- |
| Аванс | 50 % | после подписания договора |
| Финальный | 50 % | после подписания акта приёмки |

Форма расчётов — безналичный перевод. [Указать: НДС не облагается / включая НДС 20 %.]

Для пакета «Расширенный» возможна разбивка: 40 % — аванс, 30 % — после промежуточной демонстрации дашборда, 30 % — после приёмки.

# 8. Что не входит в стоимость

покупка платных подписок и баз данных;

юридическая, закупочная и тендерная экспертиза;

участие в закупках от имени заказчика;

аудит исполнения контрактов и проверка поставок;

интеграция с 1С, CRM и BI-платформами (кроме подготовки данных из выгрузки заказчика);

мобильное приложение;

прогнозирование цен и закупок;

подготовка тендерной документации и расчёт НМЦК;

контрактная детализация: карточки, номера, даты и предметы контрактов;

отдельный анализ российских участников конкурсов;

выводы и рекомендации;

сравнение с 2024 годом;

внешние бенчмарки по другим ЛПУ и открытым прайсам;

презентация и защита в формате слайдов;

публикация результатов и передача третьим лицам.

# 9. Приёмка и гарантии

Приёмка — поэтапная: после сбора/классификации и после финального комплекта.

Включены 2 раунда правок в пределах ТЗ.

Дашборд проверяется на чистой машине без интернета: открывается, фильтры работают, цифры совпадают с отчётом.

Гарантия на корректность сборки: цифры в отчёте, дашборде и Excel воспроизводимы из исходных данных.

Для каждой цифры указывается источник; для каждой оценки — класс достоверности.

Ошибки, допущенные исполнителем, исправляются бесплатно в течение 30 дней после сдачи.

Исполнитель не отвечает за изменения на стороне источников данных и за полноту закрытых закупок.

Результат передаётся для внутреннего использования; перепродажа третьим лицам — по согласованию.

# 10. Почему это выгодно

| Альтернатива | Стоимость | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Самостоятельный сбор | 150 000 – 300 000 ₽ | время сотрудника, риск ошибок и двойного счёта |
| Фрилансер «только парсинг» | 70 000 – 150 000 ₽ | нет классификации, страны, бенчмарков и дашборда |
| Штатный аналитик | 250 000 – 400 000 ₽ | 1,5–2 месяца с налогами и рабочим местом |
| Агентство | 500 000 – 1 200 000 ₽ | дольше, дороже, сложнее переиспользовать |
| Наш «Стандарт» | 320 000 ₽ | полное ТЗ, реестр, страна, внутренние бенчмарки, дашборд |

Дополнительно:

работа на открытых источниках — без подписок и зависимости от платных сервисов;

дашборд работает офлайн и не требует сервера;

результат остаётся у заказчика в виде Excel, PDF и HTML, его можно обновлять и переиспользовать;

методика и классификатор документированы — следующие периоды и подразделения добавляются быстрее.

# 11. Контакты

[ФИО]

[телефон]

[email]

[telegram]